软件项目实训项目方案

基于 Unity 的 AI 驱动多人联机生存建造游戏系统设计与实现

开发计划 · 框架计划 · 游戏策划案

项目类型：AIGC 游戏 / 数字文娱方向

开发周期：4 周（20 个工作日）

核心技术：Unity / C# / 多人网络 / HybridCLR / YooAsset / AIGC

# 一、项目总体方案

本项目定位为一个可在 4 周实训周期内完成的“小而完整”多人联机生存建造 Demo。重点不是堆叠大量玩法，而是完成从进入房间、多人同步、资源采集、制作建造、敌人威胁、AI NPC 动态任务，到资源/代码热更新的完整闭环。

## 1.1 项目目标

完成 2～4 人小型联机房间，支持创建/加入游戏及玩家基础状态同步。

完成一张小型生存地图，形成“采集 → 制作 → 建造 → 防守/探索”的核心循环。

接入大语言模型，实现基于游戏实时状态的 AI NPC 对话和结构化动态任务生成。

使用 HybridCLR + YooAsset 搭建可演示的代码与资源热更新流程。

形成可运行 Demo、需求/设计/测试/部署/用户说明等实训成果。

## 1.2 范围控制（MVP）

| 模块 | 最低完成范围 | 可选扩展 |
| --- | --- | --- |
| 联机 | 2～4 人；房主创建、玩家加入；移动/动画/生命/交互同步 | 大厅列表、断线重连 |
| 地图 | 1 张小型岛屿/营地地图 | 第二探索区域 |
| 资源 | 木材、石头、食物 3 类 | 矿物、药草 |
| 制作 | 3～5 个配方 | 工作台等级 |
| 建筑 | 地基、墙、篝火、箱子等 4～6 种 | 拆除、耐久、升级 |
| 敌人 | 1 类近战敌人；基础追击攻击 | 昼夜刷怪、第二敌人 |
| AIGC | 1 个 AI NPC；自由对话 + 动态任务 | NPC 性格/记忆、多 NPC |
| 热更新 | 版本检测、下载、资源加载；至少 1 个热更代码/资源演示 | 分包、灰度/回滚 |

## 1.3 不做或延后内容

不做 MMO 级专用服务器、百人同屏、复杂匹配系统。

不做大规模开放世界、程序化无限地图。

不做复杂职业、技能树、装备词条和大型 Boss 系统，避免与已有动作项目重复。

不让大模型直接决定数值或执行游戏逻辑；AIGC 输出必须经过客户端规则校验。

语音、AI 图片生成、复杂 NPC 长期记忆均作为有余力时的扩展。

# 二、游戏策划案

## 2.1 游戏概念

暂定项目代号：Project Haven（避难所）。玩家作为流落荒岛/灾后区域的幸存者，与 1～3 名队友协作采集资源、制作工具、建立营地，并应对夜间敌人。营地中的 AI 幸存者 NPC 会读取当前世界状态，为玩家提供自然语言交流和动态任务，使每局游戏的任务内容具有一定变化。

## 2.2 核心玩法循环

进入房间 → 探索地图 → 采集木材/石头/食物 → 制作工具与基础物品 → 放置建筑建立营地 → 与 AI NPC 交流并领取动态任务 → 完成任务获得蓝图/资源 → 夜间抵御敌人 → 继续探索。

## 2.3 玩家系统

第三人称移动：移动、转向、奔跑、基础交互。

基础属性：生命值；饥饿值可作为扩展，不强制进入 MVP。

交互：对资源点、掉落物、建筑、NPC 进行统一射线/范围交互。

物品栏：轻量格子或列表式背包，仅保留资源、工具、任务物品。

## 2.4 采集与制作

| 资源/配方 | 用途示例 | 设计目的 |
| --- | --- | --- |
| 木材 | 墙、篝火、箱子 | 最基础且高频的建筑资源 |
| 石头 | 工具、地基 | 形成第二采集目标 |
| 食物 | 恢复/任务提交 | 形成探索动力 |
| 石斧 | 提高采集效率 | 演示制作系统 |
| 篝火 | 营地功能/夜间视觉中心 | 强化生存主题 |
| 储物箱 | 共享或个人存储（择一） | 演示网络对象状态同步 |

## 2.5 建造系统

选择建筑配方后进入预览模式，以半透明 Ghost 物体显示落点。

通过射线检测地面，进行位置吸附、碰撞检查和合法性判断。

确认建造时检查资源，由网络权威端验证后生成网络建筑对象。

其他玩家同步看到建筑的位置和状态。

## 2.6 敌人与昼夜

敌人采用简单状态机：Idle/Patrol → Chase → Attack → Dead。MVP 只实现一种近战敌人。若进度允许加入昼夜系统：白天以采集建造为主，夜间在营地附近生成少量敌人，形成明确的阶段目标。

## 2.7 AIGC 玩法设计

AIGC 模块采用“游戏状态约束 + 大模型生成 + JSON 结构化输出 + 本地规则校验”的方式。客户端不会直接执行模型生成的任意指令，而是只接受预定义任务类型。

| 阶段 | 处理内容 |
| --- | --- |
| Context 构建 | 整理玩家资源、位置、时间、已完成任务、可访问区域、可用奖励等游戏状态 |
| Prompt 构建 | 规定 NPC 身份、语气、允许的任务类型、目标范围、JSON Schema |
| 模型请求 | 通过 HTTP 请求大语言模型服务 |
| 结构化返回 | 返回 dialogue、questType、targetId、count、rewardId 等字段 |
| 规则校验 | 检查目标/数量/奖励是否存在且在允许范围内；失败则降级为预设任务 |
| 任务实例化 | 转换为 QuestData 并进入本地任务系统；联机时由权威端确认任务状态 |

示例：玩家夜间缺少食物并询问 NPC“现在应该做什么？”，系统将当前状态发送给模型。模型可生成“前往河边收集 3 份食物”的对话与 Collect 类型任务；客户端验证目标 Food、数量 3 和奖励均合法后创建任务。

## 2.8 完成条件

建议 Demo 以“完成 2～3 个任务、建立篝火和基础防御建筑，并成功抵御一次夜间敌人”为阶段性胜利条件。这样便于老师现场演示，也能保证项目存在完整开始—发展—结束流程。

# 三、客户端与系统框架计划

## 3.1 总体分层

第二个项目建议采用轻量模块化架构，不强制复用原项目的完整 QFramework 结构。推荐按 Bootstrap / Core / Gameplay / Network / AI / HotUpdate / UI / Data 分层，使不同模块职责清晰。

| 层/模块 | 主要职责 | 典型类/组件 |
| --- | --- | --- |
| Bootstrap | 启动流程、版本检查、初始化服务、进入主菜单 | GameBootstrap、StartupFlow |
| Core | 事件、服务定位/依赖、通用工具、对象池 | EventBus、ServiceRegistry、PoolService |
| Data | 静态配置、运行时数据、存档 DTO | ItemConfig、BuildConfig、QuestData |
| Gameplay | 玩家、采集、背包、制作、建造、敌人 | PlayerController、GatherSystem、BuildSystem |
| Network | 房间、玩家生成、RPC/消息、网络对象同步 | NetworkManager、PlayerNetwork、BuildNetwork |
| AI/AIGC | 上下文、Prompt、LLM 请求、JSON 解析、任务校验 | AIContextBuilder、LLMService、QuestValidator |
| HotUpdate | 版本清单、资源包、下载、热更程序集入口 | PatchManager、YooAssetService、HotfixEntry |
| UI | 大厅、HUD、背包、制作、建造、NPC 对话、更新界面 | LobbyUI、HUD、CraftUI、NPCDialogUI |

## 3.2 推荐目录结构

Assets/
  Game/
    Scripts/
      Bootstrap/
      Core/
      Data/
      Gameplay/
        Player/
        Interaction/
        Inventory/
        Crafting/
        Building/
        Enemy/
        Quest/
      Network/
      AIGC/
      HotUpdate/
      UI/
    Configs/
    Prefabs/
    Scenes/
    Art/
  HotUpdate/
    Scripts/
    Assets/

## 3.3 数据配置

ItemConfig：物品 ID、名称、类型、图标、最大堆叠数。

RecipeConfig：配方 ID、材料列表、产出物。

BuildConfig：建筑 ID、Prefab、消耗、碰撞尺寸。

EnemyConfig：生命、移动速度、攻击力、攻击距离。

QuestTemplate：允许 AIGC 使用的任务类型、目标集合和奖励池。

配置层尽量使用 ScriptableObject；网络传输与存档使用轻量 DTO，避免直接序列化 Unity 对象。

## 3.4 网络框架

开发阶段只选择一种成熟 Unity 联机方案，不同时学习两套。网络层通过接口与 Gameplay 解耦，核心原则为：客户端负责输入和表现，关键资源扣除、建筑生成、任务状态等由房主/服务器侧进行验证；网络只同步必要状态，不逐帧广播所有数据。

| 对象 | 建议同步内容 | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 玩家 | 位置/旋转、动画参数、生命 | 网络变量/状态同步 |
| 资源点 | 是否可采集、剩余状态 | 事件/RPC + 状态 |
| 掉落物 | 生成/拾取/销毁 | 网络对象 |
| 建筑 | 类型、位置、旋转、耐久 | 权威端生成 + 网络对象 |
| 敌人 | 位置、生命、状态 | 权威端 AI + 客户端表现 |
| 任务 | 任务 ID、进度、完成状态 | 权威状态同步 |

## 3.5 热更新框架

使用 YooAsset 管理资源版本与 AssetBundle，HybridCLR 负责 C# 热更新程序集。启动流程建议固定为：启动 → 初始化 YooAsset → 获取远端版本 → 更新 Manifest → 计算下载量 → 下载资源 → 加载热更程序集 → 进入游戏。

演示 1：修改 UI 文案/逻辑并通过热更新程序集生效。

演示 2：替换一个建筑 Prefab、图标或配置资源并通过资源更新生效。

必须准备更新失败/无网络时的提示与重试，不追求商业级 CDN 和灰度系统。

## 3.6 AIGC 框架

AIGC 调用应与具体 UI/任务系统隔离。建议定义 ILLMService，由 AIContextBuilder 生成上下文，PromptBuilder 生成请求，ResponseParser 解析结构化 JSON，QuestValidator 做白名单和数值边界校验。这样后续更换模型接口时无需修改任务业务。

关键安全/稳定策略：请求超时；限制输出长度；JSON 解析异常处理；任务类型白名单；目标 ID 白名单；奖励上限；失败时回退到本地预设对话/任务。

## 3.7 场景规划

| 场景 | 内容 |
| --- | --- |
| Bootstrap | 热更新初始化、服务初始化 |
| MainMenu | 开始游戏、设置、退出 |
| Lobby | 创建/加入房间、玩家列表、准备 |
| Game | 生存地图、玩家、资源、建筑、敌人、AI NPC |

# 四、4 周开发计划（20 个工作日）

原则：先完成可玩的离线纵切片，再联机化；AIGC 和热更新在核心玩法稳定后接入。每周末都必须有可运行版本，避免最后一周才集成。

| 工作日 | 主题 | 主要任务 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 工程初始化 | Git、目录、场景、基础模块；确定网络方案 | 可启动工程 |
| 第2天 | 玩家控制 | 第三人称移动、相机、动画、交互接口 | 单机玩家可移动交互 |
| 第3天 | 资源采集 | 资源点、采集、掉落/获得资源 | 木/石/食物闭环 |
| 第4天 | 背包制作 | 轻量物品栏、配方、制作逻辑 | 可制作石斧/篝火等 |
| 第5天 | 建造原型 | Ghost 预览、射线落点、合法性检测、放置 | 单机建造闭环 |
| 第6天 | 联机基础 | 创建/加入房间、玩家生成 | 两客户端进入同局 |
| 第7天 | 玩家同步 | 位置、旋转、动画、生命同步 | 多人移动稳定 |
| 第8天 | 交互同步 | 资源采集、掉落、资源点状态 | 多人采集一致 |
| 第9天 | 建造同步 | 资源校验、网络建筑生成/销毁 | 双方看到相同建筑 |
| 第10天 | 敌人同步 | 基础 FSM、伤害、死亡；权威端运行 AI | 联机战斗可演示 |
| 第11天 | 任务系统 | QuestData、任务状态、进度、奖励 | 本地预设任务闭环 |
| 第12天 | AI NPC UI | 对话界面、ContextBuilder、PromptBuilder | 可构造游戏上下文 |
| 第13天 | LLM 接入 | HTTP 请求、结构化 JSON 解析、异常处理 | AI 对话可用 |
| 第14天 | 动态任务 | QuestValidator、AI 任务实例化、回退方案 | AI 生成任务可完成 |
| 第15天 | AIGC 联机整合 | 任务权威校验/同步；限制重复请求 | 多人环境稳定 |
| 第16天 | YooAsset | 资源包、版本 Manifest、下载与异步加载 | 资源更新流程跑通 |
| 第17天 | HybridCLR | 热更程序集、入口、AOT 补充元数据 | 代码热更新跑通 |
| 第18天 | 启动更新流程 | 版本检测、下载进度、重试、进入游戏 | 完整启动链路 |
| 第19天 | 测试优化 | 联机异常、AI 超时、资源错误、对象池、日志 | 修复主要 Bug |
| 第20天 | 交付整理 | 打包、演示脚本、测试记录、部署/用户文档 | 最终 Demo + 文档 |

## 4.1 每周里程碑

| 周次 | 必须达到的状态 | 禁止拖到下一周的关键项 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 单机采集—制作—建造纵切片可玩 | 玩家控制、交互、采集、建造 |
| 第 2 周 | 2 人以上联机完成核心玩法 | 房间、玩家/资源/建筑同步 |
| 第 3 周 | AI NPC 能生成并完成受约束动态任务 | 本地任务系统、LLM 解析与校验 |
| 第 4 周 | 热更新可演示，完成测试、打包、文档 | YooAsset/HybridCLR、最终稳定性 |

## 4.2 进度风险与降级顺序

若进度落后，按以下顺序砍需求，保证主线不崩：

先砍第二类敌人、复杂昼夜效果、更多建筑与配方。

再砍饥饿值、共享箱子、断线重连等非核心系统。

AIGC 保留“单 NPC + 对话 + 一种 Collect 动态任务”，不要完全删除。

热更新保留最小演示：一个热更程序集 + 一类资源更新。

多人核心同步绝不能最后再做；若网络功能失败，项目差异化会明显下降。

# 五、测试与验收计划

| 测试方向 | 关键用例 |
| --- | --- |
| 基础玩法 | 采集资源数量正确；材料不足不可制作；非法位置不可建造 |
| 多人同步 | 两客户端移动一致；同一资源不可重复获取；建筑生成一致 |
| 敌人 | 敌人目标/伤害/死亡在各客户端一致 |
| AIGC | 超时、空返回、非法 JSON、非法任务目标均能正确处理/回退 |
| 热更新 | 无更新直接进入；有更新显示下载；更新失败可重试；更新后资源/代码生效 |
| 性能/稳定 | 重复生成销毁对象无明显泄漏；长时间运行无持续报错 |

# 六、最终交付物

Windows 可运行 Demo（建议同时保留开发调试版本）。

Unity 完整工程与源代码仓库。

需求分析文档、概要/详细设计文档。

数据库/数据配置说明（如未使用数据库则说明本地数据结构）。

测试计划、测试用例及测试结果。

部署说明、热更新服务器/资源目录配置说明。

用户使用说明书。

项目演示 PPT / 演示视频 / 关键功能截图。

AIGC Prompt、结构化输出 Schema、异常回退策略说明。

# 七、答辩演示建议

建议控制在 6～8 分钟：先展示两名玩家进入同一房间；玩家 A 采集木材，玩家 B 同步看到资源状态变化；制作并共同搭建篝火/墙体；与 AI NPC 自由对话，让其根据当前资源生成一个采集任务；完成任务并领取奖励；最后展示热更新前后 UI/建筑资源或代码逻辑发生变化。这样一次演示即可覆盖“多人联机、生存建造、AIGC、热更新”四个核心亮点。

# 八、技术路线总结

本项目的重点不是制作一款内容量很大的生存游戏，而是通过一个小型完整 Demo 验证 Unity 客户端的多模块协同：Gameplay 负责可玩性，Network 解决多人一致性，AIGC 提供动态内容，HybridCLR + YooAsset 展示客户端更新能力。开发过程中优先保证每个模块都有可解释、可测试、可演示的最小闭环，再逐步增加内容。